## Sheet1
平台 | 模块 | 子模块 | 需求 | 工时（人天）
前端-客户端 | 首页 | 轮播图 | 以轮播图的方式展示后台配置的图片信息 | 3
|  | 分类 | 展示后台配置的分类信息 | 3
|  | 推荐 | 展示后台配置的推荐信息 | 3
|  | 热门度 | 按照浏览量或订单量排名展示热门度信息 | 3
| 分类 | 轮播图 | 以轮播图的方式展示后台配置的图片信息 | 2
|  | 门店搜索 | 根据相关条件搜索门店信息 | 2
|  | 门店信息展示 | 列表形式展示默认显示的门店信息（按最近距离前30家商户热门度来排名）或根据搜索条件搜出来的门店信息 | 3
| 我的 | 头部信息 | 头像，余额，贡献值，等级，实名认证信息展示 | 10
|  | 全部订单 | 展示所有的订单信息 | 5
|  | 我的卡片 | 展示我的卡片信息
|  | 分销中心 | 包括分销中心，分销订单，分销团队，佣金明细，提现明细，佣金排名 | 10
|  | 预约 | 输入消费码进行预约 | 2
|  | 客服 | 展示客服信息 | 1
|  | 兑换码 | 输入兑换码即可寻找到对应的兑换信息，例如兑换优惠 劵，兑换美食卡，兑换产品消费码 | 2
|  | 我的攻略 | 一篇攻略为100贡献值，获得一个赞为一个贡献值，可以添加攻略，查看详情等 | 5
|  | 抽奖 |  | 5
|  | 推广二维码 | 可选择模板，模板1，模板2，模板3 | 2
|  | 识别推广二维码注册 | 关注公众号，提交姓名，电话，地区，成为分销。 注册成功后，公众号推送消息提醒 | 2
|  | 提现 |  | 4
| 攻略 | 首页攻略 | 首页攻略展示是随机的 | 4
|  | 推荐攻略 | 按照最新攻略排名 | 3
|  | 我的关注 | 按照最新攻略排名 | 3
前端-商户端 | 首页 | 视频介绍 |  | 1
|  | 营业信息展示 |  | 1
|  | 团购商品展示 |  | 1
|  | 图文介绍展示 |  | 1
|  | 历史点评展示 |  | 1
|  | 商品推荐组 |  | 2
| 商品详情 | 宣传图片或视频展示 |  | 2
|  | 热门度展示 |  | 2
|  | 详情展示 |  | 2
| 全部订单 | 全部订单信息展示 |  | 3
| 订单详情 | 订单详情展示 |  | 3
| 我的卡片 |  |  | 2
| 卡片详情 |  |  | 2
| 动态二维码 |  |  | 2
后端 | 商城 | 添加商户 |  | 2
|  | 商户详情介绍 |  | 2
|  | 商户账号绑定 |  | 2
| 商品 | 添加商品 |  | 2
|  | 设置购买权限 |  | 2
|  | 分销设置 |  | 2
|  | 线下核销 |  | 3
|  | 退款 |  | 3
|  | 在售商品 |  | 2
|  | 售罄商品 |  | 2
|  | 仓库商品 |  | 2
|  | 待审核商品 |  | 2
|  | 商品分类 |  | 2
|  | 标签管理 |  | 2
|  | 虚拟卡密 |  | 3
|  | 卡密分类 |  | 2
| 卡片管理 |  |  | 5
| 订单管理 | 全部订单 |  | 2
|  | 已完成订单 |  | 2
|  | 待支付订单 |  | 2
|  | 已关闭订单 |  | 2
|  | 按次核销订单 |  | 2
|  | 虚拟订单 |  | 2
|  | 维权订单 |  | 2
| 财务 | 佣金提现 |  | 5
|  | 商户提现 |  | 5
|  | 搜索 |  | 2
|  | 导出 |  | 1
| 分销 | 分销管理 |  | 5
|  | 分销商登记管理 |  | 3
|  | 设置-排行榜 |  | 4
|  | 设置-通知 |  | 4
|  | 设置-基础设置 |  | 3
| 优惠券 | 创建优惠券 |  | 2
|  | 优惠券列表 |  | 2
|  | 会员赠送 |  | 2
| 会员 | 会员列表 |  | 2
|  | 会员订单 |  | 2
|  | 相关攻略 |  | 3
| 攻略 | 美食博主介绍 |  | 2
|  | 攻略列表 |  | 3
|  | 攻略审核 |  | 3
| 工具 | 开奖条件 |  | 2
|  | 中奖条件 |  | 2
|  | 抽奖介绍 |  | 5
|  | 下载APP |  | 1
| 设置 | 消息推送 |  | 5
|  | 短信推送 |  | 5
| 预约 |  |  | 5
| 评价管理 | 审核 |  | 4
后端-商户端 | 账号密码登陆 |  |  | 5
| 在售商品 |  |  | 2
| 下架商品 |  |  | 2
| 仓库商品 |  |  | 2
| 我的金库 |  |  | 2
| 核销管理 |  |  | 5
| 店员管理 |  |  | 3
| 预约信息 |  |  | 2
| 联系客服 |  |  | 1
| 已核销订单 |  |  | 1
| 商户信息 |  |  | 1
| 评价列表/回复 |  |  | 5
|  |  | 总人天： | 269